## Sheet1
迭代次数
1 | 编号 | 标题 | 故事 | 故事预估时间(人日) | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
| 待定 | 登录 | 作为一个高中生，我希望用多种方式来登录这个软件，以便于我安全快捷的使用该软件。 | 2
[5 empty] | 设计UI界面 | 吕怡浩、王爽 | 1
[5 empty] | 账号密码登录方式登录 | 王爽 | 2
[5 empty] | 手机验证码登录方式登录 | 王爽 | 3
[5 empty] | QQ账号登录 | 刘鹏辉 | 3
[5 empty] | 微信账号登录 | 郭伟 | 3
| 待定 | 我的昵称 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时更改我的昵称，以便更好激励自己 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
| 待定 | 我的头像 |  | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
| 待定 | 我的座右铭 |  |  | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
| 待定 | 上传错题 | 作为一个时间比较紧的高中生，我希望上传我平时的错题，以便于减少我在本子上手抄错题、整理错题的时间。 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 王爽、单鑫楠 | 5
[5 empty] | 拍照剪裁 | 王爽 | 3
[5 empty] | 图片转文字 | 杨柳鑫 | 6
[5 empty] | 语音转文字 | 王爽 | 6
| 待定 | 查看错题集 | 作为一个高中生，我希望通过学科、模块等条件搜索我上传的错题集，以便于减少翻找错题的时间。 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
杨柳鑫
| 待定 | 错题重做 | 作为一个热爱学习的高中生，我希望重做我上传的错题，以便于重新回顾知识点、重点题型。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
杨柳鑫
| 待定 | 励志故事展示 | 作为一个充满理想与斗志的客户，我希望能够有一个励志故事的展示，以便于在迷茫的时候给与激励。 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 查找励志故事相应的文字和图片，并进行相应的筛选。 | 刘鹏辉 | 6
[5 empty] | 设计对应的UI界面 | 郭伟、单鑫楠 | 4
[5 empty] | 将文字和图片在UI界面上显示 | 郭伟 | 2
[5 empty] | 突破文字转语音技术难点 | 刘鹏辉、郭伟 | 4
[5 empty] | 通过播放按钮，进行语音播放 | 刘鹏辉 | 4
| 待定 | 首页导航 | 作为一个软件客户，我希望可以有设计完善的导航页，以便于吸 引用户的注意力。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 寻找导航的图片 | 单鑫楠 | 4
[5 empty] | 学习ViewPaper的轮播技术 | 刘鹏辉 | 3
[5 empty] | 将导航图片应用到轮播图中 | 刘鹏辉、郭伟 | 3
[5 empty] | 将导航页设置为程序的首页 | 吕怡浩 | 2
2 | 待定 | 答案校对 | 作为一个高中生，我希望错题重做后可以自动校对答案，以便于我可以清楚了解自己对当次做的错题的掌握程度 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
杨柳鑫
| 待定 | 修改错题 | 作为一个高中生，我希望修改已上传的错题，以便于更改自己拍照上传时填写的错误。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
杨柳鑫
| 待定 | 打印错题 | 作为一个高中生，我希望打印我上传的所有或者部分错题，以便于我可以在考前高效的回顾、记忆。 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 吕怡浩、王爽 | 3
[5 empty] | 突破搜索附近打印机技术 | 王爽 | 6
[5 empty] | 突破连接某台打印机难点 | 郭伟 | 6
[5 empty] | 打印预览 | 王爽 | 3
| 待定 | 删除错题 | 作为一个高中生，我希望删除我已掌握的错题，以便于清晰认识自己的掌握情况。 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 长按删除 | 刘鹏辉 | 4
[5 empty] | 删除后自动转跳到下一题 | 王爽 | 1
[5 empty] | 设置按钮实现删除 | 杨柳鑫 | 1
| 待定 | 官网的跳转 | 作为一个喜欢浏览网页的客户，我希望进入大学的官网浏览，以便于了解各大学的详情. | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 收集各高校的Logo | 杨柳鑫 | 4
[5 empty] | 查找大学官网的首页网址 | 刘鹏辉 | 2
[5 empty] | 确定布局样式和UI界面 | 王爽、吕怡浩 | 3
[5 empty] | 在UI界面中引用相应的Logo | 刘鹏辉 | 3
| 待定 | 大学的介绍 | 作为一个对大学充满好奇的客户，我希望能够有一个对大学历史的简单介绍，以便于能够快速的了解大学发展史。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 突破关键词变色的技术难点 | 刘鹏辉 | 4
[5 empty] | 选择关键词的标注颜色 | 金鑫媛 | 1
[5 empty] | 确定哪些词是关键词 | 郭伟 | 2
| 待定 | 即时通信 | 作为一个喜欢交朋友的客户，我希望能够了解周围人的信息，以便于即时的进行沟通和交流。 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计即时通信的UI界面 | 王爽、杨柳鑫 | 3
[5 empty] | 突破即时通信的技术难点 | 郭伟 | 4
[5 empty] | 寻找进行通信的用户头像图标 | 单鑫楠、金鑫媛 | 4
[5 empty] | 在UI界面上使用通信技术 | 刘鹏辉 | 4
3 | 待定 | 自主组卷 | 作为一个好学的高中生，我希望对我已上传的错题进行随机组卷，以便于我更好的了解自己的掌握情况。 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 杨柳鑫、金鑫媛 | 5
[5 empty] | 按照试卷比例从各类别随机挑选几道错题 | 王爽 | 6
[5 empty] | 做题计时 | 吕怡浩 | 5
| 待定 | 相关题型推荐 | 作为一个高中生，我希望对于错题重做错误率高的题，有相关题型推荐，以便于更好的掌握对应知识点或题型。 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
杨柳鑫
| 待定 | 计时重做 | 作为一个较真的高中生，我希望能在我重做错题时，有时间限制，以便于我更好的提高学习效率。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
杨柳鑫
| 待定 | 忘记密码 | 作为一个高中生，我希望可以通过多种方式找回密码，以便于我安全方便的使用该软件。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 向绑定的手机号发送验证码 | 杨柳鑫 | 5
[5 empty] | 向绑定的邮箱发送验证码 | 王爽 | 5
[5 empty] | 新密码规则检验 | 金鑫媛 | 2