## Sheet1
编号 | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始时间估算(人日) | 如何演示 | 完成状态
| 登录 | 作为一个高中生，我希望用QQ或者微信来登录这个软件，以便于我安全快捷的使用该软件。 | 96 | 2 | 在登录时，可以选择QQ或者微信登录方式，将账号关联到QQ或者微信 | Not Done | 每人写6条即可，编号先不要填
| 忘记密码 | 作为一个高中生，我希望可以通过多种方式找回密码，以便于我安全方便的使用该软件。 | 74 | 1 | 在找回密码时，可以用绑定的手机号或邮箱，向用户发送验证码，设置新密码 | Not Done
| 上传错题 | 作为一个时间比较紧的高中生，我希望上传我平时的错题，以便于减少我在本子上手抄错题、整理错题的时间。 | 98 | 4 | 点击上传错题按钮，可以选择拍照或者语音上传，并有多种错题分类按钮 | Not Done
| 查看错题集 | 作为一个高中生，我希望通过学科、模块等条件搜索我上传的错题集，以便于减少翻找错题的时间。 | 94 | 3 | 点击查看错题按钮，可以看到所有的错题或者按某个条件查看错题 | Not Done
| 错题重做 | 作为一个热爱学习的高中生，我希望重做我上传的错题，以便于重新回顾知识点、重点题型。 | 92 | 2 | 点击某一道错题，进入错题重做页面，可以显示出错题题目，并显示答题空间 | Not Done
| 计时重做 | 作为一个较真的高中生，我希望能在我重做错题时，有时间限制，以便于我更好的提高学习效率。 | 72 | 2 | 点击某一道错题，进入错题重做页面，该页面上悬浮一倒计时时钟 | Not Done
王爽
| 修改错题 | 作为一个高中生，我希望修改已上传的错题，以便于更改自己拍照上传时填写的错误。 | 86 | 2 | 点击修改图标，根据要修改的内容选择合适标签进行修改 | Not Done
| 删除错题 | 作为一个高中生，我希望删除我已掌握的错题，以便于清晰认识自己的掌握情况。 | 84 | 1 | 长按要删除题目，点击删除。或者进入题目详情页，点击修改按钮，选择删除选项进行删除错题。 | Not Done
| 打印错题 | 作为一个高中生，我希望打印我上传的所有或者部分错题，以便于我可以在考前高效的回顾、记忆。 | 82 | 4 | 点击打印机图标，进入要打印题目选择页，选择要打印的题目（可全选），确定题目后，点击打印，系统连接打印机进行打印 | Not Done
| 相关题型推荐 | 作为一个高中生，我希望对于错题重做错误率高的题，有相关题型推荐，以便于更好的掌握对应知识点或题型。 | 76 | 3 | 点击我的回顾按钮，系统会根据用户错题率高的题目进行经典题目推荐，可点击推荐题目，进行错题巩固训练 | Not Done
| 自主组卷 | 作为一个好学的高中生，我希望对我已上传的错题进行随机组卷，以便于我更好的了解自己的掌握情况。 | 78 | 4 | 点击自主组卷按钮，系统会根据用户错题库进行随机出卷，出卷完毕后，用户可点击测试按钮进行做题 | Not Done
| 答案校对 | 作为一个高中生，我希望错题重做后可以自动校对答案，以便于我可以清楚了解自己对当次做的错题的掌握程度 | 88 | 4 | 在错题重做页输入完答案后，点击答案校对，系统会校对输入的答案是否正确，并将详细答案显示在题目下方 | Not Done
杨柳鑫
| 励志故事展示 | 作为一个充满理想与斗志的客户，我希望能够有 一个励志故事的展示，以便于在迷茫的时候给与激励。 | 90 | 4 | 滑动至加油站模块，点击详情按钮，可以查看励志故事的展示。 | Not Done
| 大学的介绍 | 作为一个对大学充满好奇的客户，我希望能够有一个对大 学历史的简单介绍，以便于能够快速的了解大学发展史。 | 89 | 2 | 滑动至象牙塔模块，点击详情按 钮，可以查看大学发展史。 | Not Done
| 即时通信 | 作为一个喜欢交朋友的客户，我希望能够了解周围人的信 息，以便于即时的进行沟通和交流。 | 82 | 3 | 点击评论的按钮，即可进行评论。 | Not Done
| 验证码验证 | 作为一个安全意识较强的客户，我希望注册时需要验证码 进行验证，以便于保护个人信息。 | 87 | 2 | 在进行用户注册时，点击获取 验证码，在1分钟内收到验证码。 | Not Done
| 官网的跳转 | 作为一个喜欢浏览网页的客户，我希望进入大学的官网浏览，以便于了解各大学的详情 | 84 | 1 | 点击大学的Logo,进入大 学官网的首页。 | Not Done
| 首页导航 | 作为一个软件客户，我希望可以有设计完善的导航页，以便 于吸引用户的注意力。 | 92 | 2 | 打开软件，向左滑动三张 导航图片，进入软件主页。 | Not Done
刘鹏辉
郭伟
吕怡浩
单鑫楠
金鑫源