## Sheet1
迭代次数
1 | 编号 | 标题 | 故事 | 故事预估时间(人日) | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
| 4 | 登录 | 作为一个高中生，我希望用多种方式来登录这个软件，以便于我安全快捷的使用该软件。 | 2
[5 empty] | 设计UI界面 | 吕怡浩、王爽 | 1 | Done
[5 empty] | 账号密码登录方式登录 | 王爽 | 2 | Done
[5 empty] | 手机验证码登录方式登录 | 王爽 | 3 | In progress
[5 empty] | QQ账号登录 | 刘鹏辉 | 3 | In progress
[5 empty] | 微信账号登录 | 郭伟 | 3 | Not started
| 2 | 我的昵称 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时更改我的昵称，以便更好激励自己 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI页面 | 杨柳鑫 | 1 | Done
[5 empty] | 显示设置昵称 | 郭伟 | 2 | Done
[5 empty] | 修改设置昵称 | 金鑫媛 | 2 | In progress
| 3 | 我的头像 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时更改我的座右铭，以便更好激励自己 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI友好头像界面 | 王爽 | 2 | Done
[5 empty] | 显示用户头像 | 吕怡浩 | 1 | Done
[5 empty] | 通过拍照修改用户头像 | 单鑫楠 | 2 | In progress
[5 empty] | 通过调用手机相册修改头像 | 金鑫媛 | 3 | In progress
[5 empty] | 裁剪已选图片 | 刘鹏辉 | 2 | Not started
| 5 | 我的座右铭 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时更改我的座右铭，以便更好激励自己 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 单鑫楠 | 1 | Done
[5 empty] | 显示设置座右铭 | 吕怡浩 | 2 | Done
[5 empty] | 修改座右铭 | 刘鹏辉 | 2 | In progress
| 1 | 上传错题 | 作为一个时间比较紧的高中生，我希望上传我平时的错题，以便于减少我在本子上手抄错题、整理错题的时间。 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 王爽、单鑫楠 | 5 | Done
[5 empty] | 拍照剪裁 | 王爽 | 3 | In progress
[5 empty] | 图片转文字 | 杨柳鑫 | 6 | Impeded
[5 empty] | 语音转文字 | 王爽 | 6 | Done
| 7 | 查看错题集 | 作为一个高中生，我希望通过学科、模块等条件搜索我上传的错题集，以便于减少翻找错题的时间。 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 杨柳鑫 | 5 | In progress
[5 empty] | 按照学科、标签、题型、时间等筛选条件方式搜索错题 | 杨柳鑫、王爽 | 6 | Done
[5 empty] | 按照关键词等搜索框方式搜索错题 | 王爽 | 3 | In progress
[5 empty] | 将搜索的题目显示在条件筛选区下方 | 杨柳鑫 | 3 | Not started
| 8 | 错题重做 | 作为一个热爱学习的高中生，我希望重做我上传的错题，以便于重新回顾知识点、重点题型。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 杨柳鑫 | 5 | In progress
[5 empty] | 将题目及答案等信息显示在界面上 | 吕怡浩 | 2 | Done
[5 empty] | 修改题目信息悬浮框 | 王爽 | 5 | Done
[5 empty] | 上一题和下一题查看功能 | 杨柳鑫 | 4 | Not started
| 13 | 励志故事展示 | 作为一个充满理想与斗志的客户，我希望能够有一个励志故事的展示，以便于在迷茫的时候给与激励。 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 查找励志故事相应的文字和图片，并进行相应的筛选。 | 刘鹏辉 | 6 | Done
[5 empty] | 设计对应的UI界面 | 郭伟、单鑫楠 | 4 | Done
[5 empty] | 将文字和图片在UI界面上显示 | 郭伟 | 2 | Done
[5 empty] | 突破文字转语音技术难点 | 刘鹏辉、郭伟 | 4 | In progress
[5 empty] | 通过播放按钮，进行语音播放 | 刘鹏辉 | 4 | In progress
| 9 | 首页导航 | 作为一个软件客户，我希望可以有设计完善的导航页，以便于吸 引用户的注意力。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 寻找导航的图片 | 单鑫楠 | 4 | Done
[5 empty] | 学习ViewPaper的轮播技术 | 刘鹏辉 | 3 | Done
[5 empty] | 将导航图片应用到轮播图中 | 刘鹏辉、郭伟 | 3 | Done
[5 empty] | 将导航页设置为程序的首页 | 吕怡浩 | 2 | Done
| 6 | 地图定位 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时查看自己的定位，以便于更好精确 自己的位置 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间 | 状态
[5 empty] | 在百度地图申请应用 | 王爽 | 2 | Done
[5 empty] | 在Androidstudio进行相关配置 | 单鑫楠 | 1 | Done
[5 empty] | 配置百度地图 | 吕怡浩 | 1 | Done
[5 empty] | 定位 | 金鑫媛 | 2 | In progress
| 10 | 显示更多用户 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够显示其他用户，以便激励自己 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间 | 状态
[5 empty] | 寻找用户头像 | 吕怡浩 | 4 | In progress
[5 empty] | 在地图上加载覆盖物 | 金鑫媛 | 6 | Done
[5 empty] | 利用glide加载网络图片 | 单鑫楠 | 6 | Not started
| 11 | 退出当前账号 | 作为一名有多个账号的用户，我希望能退出登录，以便我可以在多个账号之间进行切换 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间 | 状态
[5 empty] | 设计图标按钮 | 单鑫楠 | 1 | Done
[5 empty] | 设置弹出框 | 金鑫媛 | 3 | Done
[5 empty] | 清空当前用户信息 | 郭伟 | 1 | Impeded
[5 empty] | 跳转到登录页面 | 王爽 | 2 | In progress
| 12 | 学科视频讲解 | 作为一名高中生用户，我希望可以快速查找到需要的学科内容，以便节省我的时间。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间 | 状态
[5 empty] | 设计视频布局 | 刘鹏辉 | 4 | Done
[5 empty] | 找到相应视频资源 | 王爽 | 7 | Done
[5 empty] | 利用节操VideoPlayer播放视频 | 郭伟 | 7 | Impeded
2 | 15 | 答案校对 | 作为一个高中生，我希望错题重做后可以自动校对答案，以便于我可以清楚了解自己对当次做的错题的掌握程度 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 杨柳鑫 | 2 | Done
[5 empty] | 选择题答案自动校对 | 金鑫媛 | 2 | In progress
[5 empty] | 突破系统扫描非选择题内容，自动答案校对 | 杨柳鑫、王爽 | 6 | In progress
[5 empty] | 详细答案显示在答题区下方 | 单鑫楠 | 1 | Not started
| 19 | 修改错题 | 作为一个高中生，我希望修改已上传的错题，以便于更改自己拍照上传时填写的错误。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 杨柳鑫 | 1 | Done
[5 empty] | 修改选项弹出框中的修改学科的功能 | 吕怡浩 | 2 | Done
[5 empty] | 修改选项弹出框中的修改标签的功能 | 王爽 | 2 | Done
[5 empty] | 修改选项弹出框中的修改题型的功能 | 金鑫媛 | 2 | In progress
| 27 | 打印错题 | 作为一个高中生，我希望打印我上传的所有或者部分错题，以便于我可以在考前高效的回顾、记忆。 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 吕怡浩、王爽 | 3 | Done
[5 empty] | 突破搜索附近打印机技术 | 王爽 | 6 | Impeded
[5 empty] | 突破连接某台打印机难点 | 郭伟 | 6 | In progress
[5 empty] | 打印预览 | 王爽 | 3 | Done
| 22 | 删除错题 | 作为一个高中生，我希望删除我已掌握的错题，以便于清晰认识自己的掌握情况。 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 长按删除 | 刘鹏辉 | 4 | Done
[5 empty] | 删除后自动转跳到下一题 | 王爽 | 1 | In progress
[5 empty] | 设置按钮实现删除 | 杨柳鑫 | 1 | Not started
| 23 | 官网的跳转 | 作为一个喜欢浏览网页的客户，我希望进入大学的官网浏览，以便于了解各大学的详情. | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 收集各高校的Logo | 杨柳鑫 | 4 | Done
[5 empty] | 查找大学官网的首页网址 | 刘鹏辉 | 2 | Done
[5 empty] | 确定布局样式和UI界面 | 王爽、吕怡浩 | 3 | Done
[5 empty] | 在UI界面中引用相应的Logo | 刘鹏辉 | 3 | Done
| 14 | 大学的介绍 | 作为一个对大学充满好奇的客户，我希望能够有一个对大学历史的简单介绍，以便于能够快速的了解大学发展史。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 突破关键词变色的技术难点 | 刘鹏辉 | 4 | Done
[5 empty] | 选择关键词的标注颜色 | 金鑫媛 | 1 | Done
[5 empty] | 确定哪些词是关键词 | 郭伟 | 2 | Done
| 28 | 即时通信 | 作为一个喜欢交朋友的客户，我希望能够了解周围人的信息，以便于即时的进行沟通和交流。 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计即时通信的UI界面 | 王爽、杨柳鑫 | 3 | Done
[5 empty] | 突破即时通信的技术难点 | 郭伟 | 4 | In progress
[5 empty] | 寻找进行通信的用户头像图标 | 单鑫楠、金鑫媛 | 4 | Done
[5 empty] | 在UI界面上使用通信技术 | 刘鹏辉 | 4 | Not started
| 16 | 用户详情 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够显示其他用户的心仪大学以及座右铭，以便于提供自己更多借鉴 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | glide加载网络图片 | 吕怡浩 | 4 | Done
[5 empty] | 设计UI界面 | 单鑫楠 | 4 | Done
[5 empty] | 点击分享跳转到分享页 | 杨柳鑫 | 4 | Done
[5 empty] | 设置动画效果 | 刘鹏辉 | 2 | Not started
| 26 | 用户分享 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够显示其他用户的经验分享，以便于自己学到更多的知识，增长更多经验 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 寻找背景图片 | 郭伟 | 4 | In progress
[5 empty] | 设计UI界面 | 单鑫楠 | 4 | Done
[5 empty] | 加载个性字体 | 杨柳鑫 | 6 | Done
[5 empty] | spinner设置背景 | 吕怡浩 | 4 | Done
| 21 | 我的粉丝 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够查看我的粉丝，以便更好地与志同道合的朋友交流 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 单鑫楠 | 4 | Done
[5 empty] | 显示粉丝数量统计 | 金鑫媛 | 5 | In progress
[5 empty] | 点击跳转到个人详情页面 | 吕怡浩 | 3 | In progress
| 17 | 我的关注 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够查看我的关注，以便更好地与更优秀的朋友交流 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 单鑫楠 | 4 | Done
[5 empty] | 显示粉丝数量统计 | 金鑫媛 | 5 | In progress
[5 empty] | 点击跳转到个人详情页面 | 吕怡浩 | 3 | In progress
| 29 | 我的成就 | 作为一名高中生用户，我希望能够查看我的成就，以激励我更加努力学习 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 单鑫楠 | 2 | Done
[5 empty] | 根据学习情况显示不同图片 | 吕怡浩 | 3 | Impeded
[5 empty] | 对图标进行点击弹窗显示 | 郭伟 | 2 | Not started
| 25 | 学习课程 | 作为一名高中生用户，我希望能够查看我收藏的学习课程，以便日后继续学习 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 刘鹏辉 | 1 | Done
[5 empty] | 点击收藏课程即添加一行数据 | 王爽 | 2 | Not started
[5 empty] | 点击查看课程内容 | 郭伟 | 4 | In progress
| 20 | 精品课程推荐 | 作为一名高中生用户，我希望可以学习到当前最优质的资源，以便最高效的吸收知识。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI | 金鑫媛 | 6 | Done
[5 empty] | 找到相应视频资源 | 单鑫楠 | 6 | Done
[5 empty] | 设计弹幕实现 | 吕怡浩 | 6 | In progress
| 24 | 客服咨询 | 作为一名购买者，我希望购买之前可以了解到课程的相关信息，以便加深我购买欲望。 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计客服回复语言 | 王爽 | 7 | Done
[5 empty] | 进行测试 | 吕怡浩 | 1 | Done
| 30 | 优质图书推荐 | 作为一名高中生用户，我希望我不仅在此学到高中知识，还希望看到经典书籍，以便陶冶我的情操。 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 收集图书资源 | 刘鹏辉 | 4 | Done
[5 empty] | 图书布局设计 | 郭伟 | 4 | Done
3 | 31 | 自主组卷 | 作为一个好学的高中生，我希望对我已上传的错题进行随机组卷，以便于我更好的了解自己的掌握情况。 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 杨柳鑫、金鑫媛 | 5 | Done
[5 empty] | 按照试卷比例从各类别随机挑选几道错题 | 王爽 | 6 | In progress
[5 empty] | 做题计时 | 吕怡浩 | 5 | In progress
| 33 | 相关题型推荐 | 作为一个高中生，我希望对于错题重做错误率高的题，有相关题型推荐，以便于更好的掌握对应知识点或题型。 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 吕怡浩 | 4 | Done
[5 empty] | 错题率高的错题统计 | 王爽 | 5 | Done
[5 empty] | 根据错题率查询相关经典题目 | 杨柳鑫 | 5 | Not started
[5 empty] | 将推荐题目显示在界面上 | 单鑫楠 | 4 | Not started
| 39 | 计时重做 | 作为一个较真的高中生，我希望能在我重做错题时，有时间限制，以便于我更好的提高学习效率。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI界面 | 杨柳鑫 | 2 | Done
[5 empty] | 计时功能的实现 | 吕怡浩 | 3 | In progress
[5 empty] | 计时界面的实现 | 王爽 | 3 | Not started
| 37 | 忘记密码 | 作为一个高中生，我希望可以通过多种方式找回密码，以便于我安全方便的使用该软件。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 向绑定的手机号发送验证码 | 杨柳鑫 | 5 | Done
[5 empty] | 向绑定的邮箱发送验证码 | 王爽 | 5 | Done
[5 empty] | 新密码规则检验 | 金鑫媛 | 2 | Done
| 34 | 精美菜单 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够有一个精美的菜单，以便于赏心悦目 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 找菜单图标 | 杨柳鑫 | 1 | Done
[5 empty] | 设置图标弹出轨迹 | 王爽 | 5 | Done
[5 empty] | 突破高斯模糊技术难点 | 金鑫媛 | 8 | In progress
| 41 | 点赞用户 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够对其他用户进行点赞，以便于鼓励他人 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 找点赞手势 | 金鑫媛 | 1 | Not started
[5 empty] | 自定义气泡框view | 吕怡浩 | 4 | Done
[5 empty] | 设置气泡上升轨迹 | 郭伟 | 5 | Done
| 35 | 浏览历史 | 作为一名高中生用户，我希望能够查看我浏览过的励志故事等，以防止以后无法找到重要内容 | 4 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设置以内容为主题的浏览列表 | 刘鹏辉 | 2 | Done
[5 empty] | 设置以时间为主题的浏览列表 | 郭伟 | 2 | Done
[5 empty] | 列表详情页跳转 | 杨柳鑫 | 1 | In progress
| 32 | 关于版本 | 作为一名无聊的用户，我希望能够检测我的应用是否是最新版本，以便我可以在错过更新提醒时依然能及时更新应用。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设置UI界面 | 金鑫媛 | 1 | Done
[5 empty] | 分享给好友二维码 | 单鑫楠 | 2 | Done
[5 empty] | 点击其他版本进行更新 | 王爽 | 3 | Not started
| 36 | 我的积分 | 作为一名高中生用户，我希望可以记录我的学习积分，以激励我经常使用错题本 | 3 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计积分图标 | 吕怡浩 | 1 | Done
[5 empty] | 根据学习时长判断积分分数 | 杨柳鑫 | 3 | In progress
[5 empty] | 积分详情页 | 郭伟 | 2 | Not started
| 42 | 推荐大学 | 作为一名高中生用户，我希望能经常为我推荐一些大学，以便我能更好的了解大学并设立自己的目标。 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 设计UI页面 | 金鑫媛 | 1 | Done
[5 empty] | 加载列表图片 | 单鑫楠 | 2 | In progress
[5 empty] | 进入学校官网 | 刘鹏辉 | 2 | In progress
| 40 | 轮播图 | 作为一名高中生用户，我希望可以看到名校的风景，以便我有学习下去的不懈动力。 | 0.5 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 收集大学风景 | 刘鹏辉 | 1 | Done
[5 empty] | 完成布局 | 王爽 | 1 | Done
[5 empty] | 点击跳转到相应大学 | 郭伟 | 1 | In progress
| 38 | 夜间模式 | 作为一名高中生用户，我希望晚上学习的时候可以保护眼睛，以便我在夜间也可以快乐学习。 | 0.5 | 任务描述 | 任务描述 | 任务预估时间(h) | 状态
[5 empty] | 找到日间夜间icon | 吕怡浩 | 0.5 | Done
[5 empty] | 实现点击切换模式 | 杨柳鑫 | 2 | Done