## Sheet1
编号 | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始时间估算(人日) | 如何演示 | 完成状态
1 | 上传错题 | 作为一个时间比较紧的高中生，我希望上传我平时的错题，以便于减少我在本子上手抄错题、整理错题的时间。 | 98 | 4 | 点击上传错题按钮，可以选择拍照或者语音上传，并有多种错题分类按钮 | Not Done
2 | 我的昵称 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时更改我的昵称，以便更好激励自己 | 97 | 1 | 点击昵称所在文本处，即可弹出选窗，点击修改昵称即进入修改昵称页面 | Not Done
3 | 我的头像 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时更改我的头像，以便更好激励自己 | 95 | 4 | 点击头像图片所在处，即可弹出选框，选择头像更改方式即可，进入修改头像 | Not Done
4 | 登录 | 作为一个高中生，我希望用多种方式来登录这个软件，以便于我安全快捷的使用该软件。 | 94 | 2 | 选择登录方式，输入信息，然后点击登录 | Not Done
5 | 我的座右铭 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时更改我的座右铭，以便更好激励自己 | 94 | 1 | 点击座右铭所在文本处，即可弹出选窗，点击修改座右铭即进入修改座右铭页面 | Not Done
6 | 地图定位 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够随时查看自己的定位，以便于更好精确 自己的位置 | 92 | 1 | 点击附近的人模块，即显示自己当前的定位 | Not Done
7 | 查看错题集 | 作为一个高中生，我希望通过学科、模块等条件搜索我上传的错题集，以便于减少翻找错题的时间。 | 91 | 3 | 点击查看错题按钮，可以看到所有的错题或者按某个条件查看错题 | Not Done
8 | 错题重做 | 作为一个热爱学习的高中生，我希望重做我上传的错题，以便于重新回顾知识点、重点题型。 | 91 | 2 | 点击某一道错题，进入错题重做页面，可以显示出错题题目，并显示答题空间 | Not Done
9 | 首页导航 | 作为一个软件客户，我希望可以有设计完善的导航页，以便 于吸引用户的注意力。 | 90 | 2 | 打开软件，向左滑动三张 导航图片，进入软件主页。 | Not Done
10 | 显示更多用户 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够显示其他用户，以便激励自己 | 88 | 3 | 点击附近的人模块，即显示其他用户的位置 | Not Done
11 | 退出当前账号 | 作为一名有多个账号的用户，我希望能退出登录，以便我可以在多个账号之间进行切换 | 87 | 2 | 点击界面三条横线，即可弹出选窗，点击退出登录即可 | Not Done
12 | 学科视频讲解 | 作为一名高中生用户，我希望可以快速查找到需要的学科内容，以便节省我的时间。 | 87 | 2 | 高中主要学科内容展示，支持模糊搜索 | Not Done
13 | 励志故事展示 | 作为一个充满理想与斗志的客户，我希望能够有 一个励志故事的展示，以便于在迷茫的时候给与激励。 | 85 | 4 | 滑动至加油站模块，点击详情按钮，可以查看励志故事的展示。 | Not Done
14 | 大学的介绍 | 作为一个对大学充满好奇的客户，我希望能够有一个对大 学历史的简单介绍，以便于能够快速的了解大学发展史。 | 83 | 2 | 滑动至象牙塔模块，点击详情按 钮，可以查看大学发展史。 | Not Done
15 | 答案校对 | 作为一个高中生，我希望错题重做后可以自动校对答案，以便于我可以清楚了解自己对当次做的错题的掌握程度 | 83 | 4 | 在错题重做页输入完答案后，点击答案校对，系统会校对输入的答案是否正确，并将详细答案显示在题目下方 | Not Done
16 | 用户详情 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够显示其他用户的心仪大学以及座右铭，以便于提供自己更多借鉴 | 81 | 2 | 点击用户头像，即进入该用户的详情页 | Not Done
17 | 我的关注 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够查看我的关注，以便更好地与更优秀的朋友交流 | 78 | 2 | 点击我的关注，即进入我的粉丝列表，点击每一项都会跳转到个人详情 | Not Done
18 | 验证码验证 | 作为一个安全意识较强的客户，我希望注册时需要验证码 进行验证，以便于保护个人信息。 | 75 | 2 | 在进行用户注册时，点击获取 验证码，在1分钟内收到验证码。 | Not Done
19 | 修改错题 | 作为一个高中生，我希望修改已上传的错题，以便于更改自己拍照上传时填写的错误。 | 71 | 2 | 在错题重做页右上角点击设置，然后点击修改错题，更改错题的所属学科、模块、题型等等信息 | Not Done
20 | 精品课程推荐 | 作为一名高中生用户，我希望可以学习到当前最优质的资源，以便最 高效的吸收知识。 | 70 | 2 | 点击换一批可以切换精品课程，进入之后可以观看精品课程。 | Not Done
21 | 我的粉丝 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够查看我的粉丝，以便更好地与志同道合的朋友交流 | 67 | 2 | 点击我的粉丝，即进入我的粉丝列表，点击每一项都会跳转到个人详情 | Not Done
22 | 删除错题 | 作为一个高中生，我希望删除我已掌握的错题，以便于清晰认识自己的掌握情况。 | 62 | 1 | 长按要删除题目，点击删除。或者在错题重做页右上角点击设置，然后点击删除错题 | Not Done
23 | 官网的跳转 | 作为一个喜欢浏览网页的客户，我希望进入大学的官网浏览，以便于了解各大学的详情 | 58 | 1 | 点击大学的Logo,进入大 学官网的首页。 | Not Done
24 | 客服咨询 | 作为一名购买者，我希望购买之前可以了解到课程的相关信息，以便 加深我购买欲望。 | 56 | 1 | 点击客服进行咨询 | Not Done
25 | 学习课程 | 作为一名高中生用户，我希望能够查看我收藏的学习课程，以便日后继续学习 | 52 | 3 | 点击学习课程，可以查看收藏的课程列表 | Not Done
26 | 用户分享 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够显示其他用户的经验分享，以便于自己学到更多的知识，增长更多经验 | 50 | 4 | 点击用户分享，即进入该用户的分享列表页查看分享 | Not Done
27 | 打印错题 | 作为一个高中生，我希望打印我上传的所有或者部分错题，以便于我可以在考前高效的回顾、记忆。 | 47 | 4 | 在展示错题页面右上角点击打印机图标，然后选择要打印的错题，然后选择附近的打印机 | Not Done
28 | 即时通信 | 作为一个喜欢交朋友的客户，我希望能够了解周围人的信 息，以便于即时的进行沟通和交流。 | 45 | 3 | 点击评论的按钮，即可进行评论。 | Not Done
29 | 我的成就 | 作为一名高中生用户，我希望能够查看我的成就，以激励我更加努力学习 | 42 | 3 | 点击我的成就，可以查看我的成就 | Not Done
30 | 优质图书推荐 | 作为一名高中生用户，我希望我不仅在此学到高中知识，还希望看到 经典书籍，以便陶冶我的情操。 | 40 | 1 | 点击更多查看更多经典图书 | Not Done
31 | 自主组卷 | 作为一个好学的高中生，我希望对我已上传的错题进行随机组卷，以便于我更好的了解自己的掌握情况。 | 38 | 3 | 点击自主组卷按钮，随机将已有的错题进行组合，生成一套试卷 | Not Done
32 | 关于版本 | 作为一名无聊的用户，我希望能够检测我的应用是否是最新版本，以便我可以在错过更新提醒时依然能及时更新应用。 | 38 | 2 | 点击检查更新按钮进行应用版本的比对。如果不同进行更新 | Not Done
33 | 相关题型推荐 | 作为一个高中生，我希望对于错题重做错误率高的题，有相关题型推荐，以便于更好的掌握对应知识点或题型。 | 36 | 3 | 点击相关题型按钮，按照已有的错题类型推荐题目 | Not Done
34 | 精美菜单 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够有一个精美的菜单，以便于赏心悦目 | 34 | 3 | 点击菜单按钮，即对展开炫酷菜单 | Not Done
35 | 浏览历史 | 作为一名高中生用户，我希望能够查看我浏览过的励志故事等，以防止以后无法找到重要内容 | 30 | 4 | 点击浏览历史，可以查看浏览过的励志故事 | Not Done
36 | 我的积分 | 作为一名高中生用户，我希望可以记录我的学习积分，以激励我经常使用错题本 | 30 | 3 | 累计足够积分即可解锁相应成就，点击成就界面即可查询 | Not Done
37 | 忘记密码 | 作为一个高中生，我希望可以通过多种方式找回密码，以便于我安全方便的使用该软件。 | 29 | 2 | 在找回密码时，可以用绑定的手机号或邮箱，向用户发送验证码，设置新密码 | Not Done
38 | 夜间模式 | 作为一名高中生用户，我希望晚上学习的时候可以保护眼睛，以便我在夜间也可以快乐学习。 | 28 | 0.5 | 点击按钮切换夜间模式 | Not Done
39 | 计时重做 | 作为一个较真的高中生，我希望能在我重做错题时，有时间限制，以便于我更好的提高学习效率。 | 26 | 2 | 点击某一道错题，进入错题重做页面，该页面上悬浮一倒计时时钟 | Not Done
40 | 轮播图 | 作为一名高中生用户，我希望可以看到名校的风景，以便我有学习下去的不懈动力。 | 22 | 0.5 | 轮播中国大学秀丽风景。 | Not Done
41 | 点赞用户 | 作为一名已注册登录用户，我希望能够对其他用户进行点赞，以便于鼓励他人 | 21 | 2 | 点击点赞手势，即对该用户进行点赞 | Not Done
42 | 推荐大学 | 作为一名高中生用户，我希望能经常为我推荐一些大学，以便我能更好的了解大学并设立自己的目标。 | 10 | 2 | 点击推荐大学即可查看对应推荐的大学的列表 | Not Done